## crono
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI
OBRA: PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,00X5,00
LOCAL: LAJEADO DO TIGRE - MIRAGUAI - RS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS |  | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20565.0143 | 14.48% | 8226.0057 | 6169.5043 | 6169.5043
2 | INFRA- ESTRUTURA | 29141.6334 | 20.52% | 29141.6334
3 | MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 63111.3436 | 44.44% |  | 63111.3436
4 | SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO | 29182.0134 | 20.55% |  |  | 29182.0134
5 | ATERROS | 0 | 0%
| TOTAL | 142000.0047 |  | 37367.6391 | 69280.8479 | 35351.5177
| % |  | 100% | 26.32% | 48.79% | 24.9%
Miraguaí, 08 de novembro de 2017.
| Ivonir Botton |  |  | Hermes Pimentel da Silva
| Prefeito Municipal |  |  | Engº. Civil -CREA/RS 049160

## memoria de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI
PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,00X5,00
LAJEADO DO TIGRE - MIRAGUAI - RS
Prémoldados |  | Santa Maria |  | 300km | rodovia pavimentada
Areia |  | Santa Maria |  | 300km | rodovia pavimentada
Brita |  |  |  | 20 km | rodovia pavimentada
Cimento Ferro |  | Tres Passos |  | 25 km | rodovia pavimentada
Miraguai até obra |  |  |  | 20 km | rodovia não pavimentada
ITEM | tabela SINAPI - setembro - 2017 | Descrição dos serviços |  |  |  |  | Qtd. | Un
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | INSUMOS 2708 | ENGENHEIRO (RESP EXECUÇÃO - PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL) |  |  |  |  | 22 | H | 22:00 hotas
1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | INSUMOS 10776 | CONTAINER 220 X 620CM TIPO CANTEIRO PARA DEPÓSITO OU ALUGUEL BARRACO |  |  |  |  | 3 | MÊS | 3 meses
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CONTAINER |  |  |  |  | 180 | TXKM | distância miraguai até obra x 9 = 20x9
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CONTAINER |  |  |  |  | 225 | TXKM | distância miraguai até tres passos x 9 = 25x9
1.2.2 | INSUMOS 10775 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO TIPO CANTEIRO OU ALUGUEL CASA |  |  |  |  | 3 | MÊS | 3 meses
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CONTAINER |  |  |  |  | 180 | TXKM | distância miraguai até obra x 9 = 20x9
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CONTAINER |  |  |  |  | 225 | TXKM | distância miraguai até tres passos x 9 = 25x9
1.2.3 | INSUMOS 3345 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  |  | 260 | H | 260 horas
1.2.4 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS |  |  |  |  | 25 | M2 | 5 x 5
1.2.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA |  |  |  |  | 2.5 | M2 | 2,50x1,00
1.3 |  | DETONAÇÕES E DEMOLIÇÕES
1.3.1 | 84152 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 30.2 | M3 | 0,50x2,50x10,00x2 lados + laje 3,80x5,50x0,25
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES
2 |  | INFRA- ESTRUTURA
2.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2,00 |  |  |  |  | 400 | M3 | 2,50x4,00x20,00x2
2.2 | 83335 | ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA) |  |  |  |  | 0 | M3
2.3 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA |  |  |  |  | 6.24 | M3 | 1,20x0,20x13,00x2
2.4 | 73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMOLES OU SIMILAR |  |  |  |  | 22.72 | M2 | (1,20+13,00) x 4 x 0,40
2.5 | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA |  |  |  |  | 26 | H
2.6 | 74163/002 | PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO |  |  |  |  | 26 | M | 13 furos em cada lado com 1,00m
2.7 | INSUMOS 34443 | AÇO CA 50 - 16 MM (CORTADO E DOBRADO) |  |  |  |  | 83 | KG | 13 x 2,00 x 2 x 1,60kg/m
2.8 | 92917 | ARMACAO DE FUNDAÇÕES ACO CA-60, DIAM. 8.0 - |  |  |  |  | 383 | KG | 13,00/0,10 x 3,20 x 2 x 0,40kg/m + 1,20/0,20x13,00x4x0,16kg/m
2.9 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  |  |  | 12.48 | M3 | 1,20x0,40x13,00x2
2.10 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 12.48 | M3 | 1,20x0,40x13,00x2
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 180 | TXKM | 20km x 9ton
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 225 | TXKM | 25km x 9 ton
2.13 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 240 | M3/KM | 2 fretes x 20 km x 6 m3
2.14 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 3600 | M3/KM | 2 fretes x 300 km x 6 m3
2.15 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 240 | M3/KM | 2 fretes x 20 km x 6 m3
2.16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 240 | M3/KM | 2 fretes x 20 km x 6 m3
TOTAL INFRA-ESTRUTURA
3 |  | MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  | PILARES
3.1.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES |  |  |  |  | 0 | M2
3.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES |  |  |  |  | 0 | M2
3.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  |  |  | 0 | KG
3.1.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  |  |  | 0 | KG
3.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  |  |  | 0 | M3
3.1.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | M3
3.1.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 0 | TXKM
3.1.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 0 | TXKM
3.1.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
3.1.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
3.1.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
3.1.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
3.2 |  | CORTINAS DE CONCRETO ARMADO
3.2.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA |  |  |  |  | 156 | M2 | 13,00x3,00x4
3.2.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA |  |  |  |  | 156 | M2 | 13,00x3,00x4
3.2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  |  |  | 125 | KG | 3,00/0,20x13,00x4x0,16
3.2.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8.0 MM |  |  |  |  | 936 | KG | 13,00/0,10x4,50x4x0,40
3.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  |  |  | 0 | KG
3.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  |  |  | 19.5 | M3 | 0,25x3,00x13,00x2
3.2.9 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 19.5 | M3 | 0,25x3,00x13,00x2
3.2.10 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 180 | TXKM | 20x9
3.2.11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 225 | TXKM | 25x8
3.2.12 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 360 | M3/KM | 3 x 20 x 6
3.2.13 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 5400 | M3/KM | 3 x 300 x 6
3.2.14 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 360 | M3/KM | 3 x 20 x 6
3.2.15 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 360 | M3/KM | 3 x 20 x 6
TOTAL MESO-ESTRUTURA
4 |  | SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO
4.1 |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
4.1.1 |  | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
4.1.1.1 | 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS |  |  |  |  | 21 | M2 | (0,40+0,40+0,25) x 5,00 x 4
4.1.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 6.0 MM |  |  |  |  | 78 | KG | 5,00/0,10x1,70x4x0,23kg/m
4.1.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  |  |  | 80 | KG | 4 x 5,00 x 4 ferro negativo
4.1.1.4 | 79504/003 | TIRANTES P/PROTENSAO |  |  |  |  | 0 | M
4.1.1.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 16.0MM |  |  |  |  | 307 | KG | 8 x 6,00 x 4 x 1,60kg/m
4.1.1.6 | 94967 | CONCRETO FCK=40MPA, |  |  |  |  | 2 | M3 | 0,25x0,40x5,00x4
4.1.1.7 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 2 | M3 | 0,25x0,40x5,00x4
4.1.1.8 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO |  |  |  |  | 8 | CHP
4.1.1.9 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  |  |  | 2700 | TXKM | 1 x 300 x 9ton
4.1.1.10 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT |  |  |  |  | 180 | TXKM | 1 x 20 x 9ton
4.1.2 |  | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE
4.1.2.1 | 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS |  |  |  |  | 25 | M2 | 5,00x5,00
4.1.2.2 | 73994/001 | TRELIÇAS TR 16 |  |  |  |  | 129 | KG | 25 x 5,16kg/m2
4.1.2.3 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  |  |  | 1 | M3 | 0,04x25
4.1.2.4 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 1 | M3 | 0,04x25
4.1.2.5 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  |  |  | 2700 | TXKM | 1 x 300 x 9
4.1.2.6 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT |  |  |  |  | 180 | TXKM | 1 x 20 x 9
4.2 |  | LAJE CAPEAMENTO
4.2.1 | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE |  |  |  |  | 4.4 | M2 | 5 x 4 x 0,22
4.2.2 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE |  |  |  |  | 4.4 | M2 | 5 x 4 x 0,22
4.2.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE |  |  |  |  | 90 | KG | 5,00/0,20x5,00x2x0,16 + 5,00/0,20x5,00x0,40
4.2.4 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  |  |  | 4.5 | M3 | 25 x 0,18
4.2.5 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 4.5 | M3 | 25 x 0,18
4.2.6 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 180 | TXKM | 20x9
4.2.7 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 225 | TXKM | 25x9
4.2.8 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 120 | M3/KM | 20x6
4.2.9 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 1800 | M3/KM | 300x6
4.2.10 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 120 | M3/KM | 20x6
4.2.11 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 120 | M3/KM | 20x6
4.3 |  | VIGAS TRANSVERSINAS
4.3.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS |  |  |  |  | 20.8 | M2 | 13,00x0,40x4
4.3.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA |  |  |  |  | 20.8 | M2 | 13,00x0,40x4
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  |  |  | 25 | KG | 13,00/0,20x1,20x2x0,16
4.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  |  |  | 104 | KG | 4x13,00x2
4.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, |  |  |  |  | 2.08 | M3 | 0,20x0,40x13,00
4.3.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 2.08 | M3 | 0,20x0,40x13,00
4.3.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 0 | TXKM
4.3.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 0 | TXKM
4.3.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.3.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.3.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.3.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.4 |  | GUARDA-RODAS
4.4.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS |  |  |  |  | 4 | M2 | 0,20x5,00x4
4.4.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA |  |  |  |  | 4 | M2 | 0,20x5,00x4
4.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  |  |  | 8 | KG | 5,00/0,20x1,00x2x0,16
4.4.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  |  |  | 20 | KG | 2x5,00x2x1kg/m
4.4.5 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  |  |  | 0.35 | M3 | 0,175x0,20x5,00x2
4.4.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0.35 | M3 | 0,175x0,20x5,00x2
4.4.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  |  |  | 0 | TXKM
4.4.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  |  |  | 0 | TXKM
4.4.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.4.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.4.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.4.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  |  |  | 0 | M3/KM
4.5 |  | GUARDA-CORPOS
4.5.1 | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO |  |  |  |  | 0 | M
4.5.2 | 74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER |  |  |  |  | 0 | M2
TOTAL SUPERESTRUTURA
5 |  | ATERROS
5.1 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA |  |  |  |  | 0 | M3
5.2 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL |  |  |  |  | 0 | M3
5.3 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE |  |  |  |  | 0 | M3
5.4 | 73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL |  |  |  |  | 0 | M3
TOTAL ATERROS
TOTAL DO ORÇAMENTO
|  | BDI | 24.22 | %
Miraguaí, 08 de novembro de 2017.
| Ivonir Botton |  |  |  |  | Hermes Pimentel da Silva
| Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engº. Civil -CREA/RS 049160

## orça
ORÇAMENTO DISCRIMINADO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAI
OBRA: PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,00X5,00
LOCAL: LAJEADO DO TIGRE - MIRAGUAI - RS
ITEM | Tabela SINAPI - setembro - 2017 | Descrição dos serviços |  |  | Qtd. | Un |  | Preço Unitário/Preço Total
[7 empty] | UNITÁRIO S/BDI | UNITÁRIO C/ BDI | UNITÁRIO |  | TOTAL C/ BDI
[9 empty] | Material | Mão-de-Obra |  | TOTAL PARCIAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
1.1.1 | INSUMOS 2708 | ENGENHEIRO (RESP EXECUÇÃO - PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL) |  |  | 22 | H | 135.15 | 167.8833 | 16.11 | 0 | 3693.4333
1.2 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 | INSUMOS 10776 | CONTAINER 220 X 620CM TIPO CANTEIRO PARA DEPÓSITO OU ALUGUEL BARRACO |  |  | 3 | MÊS | 289.06 | 359.0703 |  |  | 1077.211
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CONTAINER |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CONTAINER |  |  | 225 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 153.7223
1.2.2 | INSUMOS 10775 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO TIPO CANTEIRO OU ALUGUEL CASA |  |  | 3 | MÊS | 358.536 | 445.3734 | 352.14 | 199.63 | 1336.1203
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CONTAINER |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CONTAINER |  |  | 225 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 153.7223
1.2.3 | INSUMOS 3345 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, ACIONAMENTO MANUAL |  |  | 260 | H | 9.22 | 11.4531 | 786.33 | 218.29 | 2977.8018
1.2.4 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS |  |  | 25 | M2 | 9.22 | 11.4531 | 1.79 | 2.49 | 286.3271
1.2.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA |  |  | 2.5 | M2 | 224.59 | 278.9857 |  |  | 697.4642
1.3 |  | DETONAÇÕES E DEMOLIÇÕES
1.3.1 | 84152 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  | 30.2 | M3 | 261.8329 | 325.2488 |  |  | 9822.5146
|  | TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 20565.0143
2 |  | INFRA- ESTRUTURA
2.1 | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATE 2,00 |  |  | 400 | M3 | 9.75 | 12.1114 | 16.4 | 1.81 | 4844.58
2.2 | 83335 | ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA) |  |  | 0 | M3 | 36.47 | 45.303 | 16.4 | 1.81 | 0
2.3 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA |  |  | 6.24 | M3 | 153.3 | 190.4293 | 0 | 81.63 | 1188.2786
2.4 | 73890/001 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMOLES OU SIMILAR |  |  | 22.72 | M2 | 109.5 | 136.0209 |  |  | 3090.3948
2.5 | 73891/001 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA |  |  | 26 | H | 5.13 | 6.3725 |  |  | 165.6846
2.6 | 74163/002 | PERFURACAO EM ROCHA COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO |  |  | 26 | M | 81.6 | 101.3635 |  |  | 2635.4515
2.7 | INSUMOS 34443 | AÇO CA 50 - 16 MM (CORTADO E DOBRADO) |  |  | 83 | KG | 3.67 | 4.5589 |  |  | 378.3865
2.8 | 92917 | ARMACAO DE FUNDAÇÕES ACO CA-60, DIAM. 8.0 - |  |  | 383 | KG | 7.28 | 9.0432 | 24.76 | 2.73 | 3463.5517
2.9 | 94964 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  | 12.48 | M3 | 313.72 | 389.703 | 541.08 | 493.38 | 4863.4932
2.10 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 12.48 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 2397.0207
2.11 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
2.12 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 225 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 153.7223
2.13 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 240 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 456.1358
2.14 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 3600 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 4561.3584
2.15 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 240 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 456.1358
2.16 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 240 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 304.0906
|  | TOTAL INFRA-ESTRUTURA | [9 empty] | 29141.6334
3 |  | MESO-ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  | PILARES
3.1.1 | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES |  |  | 0 | M2 | 96.31 | 119.6363 |  |  | 0
3.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES |  |  | 0 | M2 | 93.9 | 116.6426 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  | 0 | KG | 8.12 | 10.0867 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  | 0 | KG | 4.82 | 5.9874 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  | 0 | M3 | 327.55 | 406.8826 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 0 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 0 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 0 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
3.1.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
3.2 |  | CORTINAS DE CONCRETO ARMADO
3.2.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA |  |  | 156 | M2 | 77.4 | 96.1463 |  |  | 14998.8197
3.2.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA |  |  | 156 | M2 | 94.96 | 117.9593 | 541.08 | 493.38 | 18401.6527
3.2.5 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  | 125 | KG | 8.12 | 10.0867 | 541.08 | 493.38 | 1260.833
3.2.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 8.0 MM |  |  | 936 | KG | 6.68 | 8.2979 | 541.08 | 493.38 | 7766.8307
3.2.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  | 0 | KG | 4.82 | 5.9874 | 541.08 | 493.38 | 0
3.2.8 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO |  |  | 19.5 | M3 | 327.55 | 406.8826 | 541.08 | 493.38 | 7934.2109
3.2.9 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 19.5 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 3745.3448
3.2.10 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
3.2.11 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 225 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 153.7223
3.2.12 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 360 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 684.2038
3.2.13 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 5400 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 6842.0376
3.2.14 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 360 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 684.2038
3.2.15 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 360 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 456.1358
|  | TOTAL MESO-ESTRUTURA | [9 empty] | 63111.3436
4 |  | SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO
4.1 |  | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO
4.1.1 |  | LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO | [6 empty] | 2080.97 | 1148.62
4.1.1.1 | 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS |  |  | 21 | M2 | 11.26 | 13.9872 |  |  | 293.7306
4.1.1.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 6.0 MM |  |  | 78 | KG | 8.12 | 10.0867 | 541.08 | 493.38 | 786.7598
4.1.1.3 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  | 80 | KG | 4.82 | 5.9874 | 541.08 | 493.38 | 478.9923
4.1.1.4 | 79504/003 | TIRANTES P/PROTENSAO |  |  | 0 | M | 48.32 | 60.0231 | 541.08 | 493.38 | 0
4.1.1.5 | 92764 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 16.0MM |  |  | 307 | KG | 4.47 | 5.5526 | 541.08 | 493.38 | 1704.6586
4.1.1.6 | 94967 | CONCRETO FCK=40MPA, |  |  | 2 | M3 | 393.72 | 489.079 |  |  | 978.158
4.1.1.7 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 2 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 384.1379
4.1.1.8 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO |  |  | 8 | CHP | 303.05 | 376.4487 |  |  | 3011.5897
4.1.1.9 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  | 2700 | TXKM | 0.55 | 0.68321 |  |  | 1844.667
4.1.1.10 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
4.1.2 |  | PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE
4.1.2.1 | 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS |  |  | 25 | M2 | 11.26 | 13.9872 | 887.63 | 601.11 | 349.6793
4.1.2.2 | 73994/001 | TRELIÇAS TR 16 |  |  | 129 | KG | 6.07 | 7.5402 |  |  | 972.6799
4.1.2.3 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  | 1 | M3 | 340.27 | 422.6834 |  |  | 422.6834
4.1.2.4 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 1 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 192.069
4.1.2.5 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  |  | 2700 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 1844.667
4.1.2.6 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
4.2 |  | LAJE CAPEAMENTO
4.2.1 | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJE |  |  | 4.4 | M2 | 37.19 | 46.1974 | 887.63 | 601.11 | 203.2686
4.2.2 | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE |  |  | 4.4 | M2 | 132.32 | 164.3679 | 541.08 | 493.38 | 723.2188
4.2.3 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE |  |  | 90 | KG | 7.03 | 8.7327 | 541.08 | 493.38 | 785.9399
4.2.4 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  | 4.5 | M3 | 340.27 | 422.6834 | 541.08 | 493.38 | 1902.0753
4.2.5 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 4.5 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 864.3103
4.2.6 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 180 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 183.3487
4.2.7 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 225 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 153.7223
4.2.8 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 120 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 228.0679
4.2.9 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 1800 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 2280.6792
4.2.10 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 120 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 228.0679
4.2.11 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 120 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 152.0453
4.3 |  | VIGAS TRANSVERSINAS
4.3.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS |  |  | 20.8 | M2 | 77.4 | 96.1463 |  |  | 1999.8426
4.3.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA |  |  | 20.8 | M2 | 94.96 | 117.9593 | 541.08 | 493.38 | 2453.5537
4.3.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  | 25 | KG | 8.12 | 10.0867 | 541.08 | 493.38 | 252.1666
4.3.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  | 104 | KG | 4.82 | 5.9874 | 541.08 | 493.38 | 622.69
4.3.5 | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, |  |  | 2.08 | M3 | 327.55 | 406.8826 | 541.08 | 493.38 | 846.3158
4.3.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 2.08 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 399.5034
4.3.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 0 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 0
4.3.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 0 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 0
4.3.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
4.3.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
4.3.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
4.3.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4 |  | GUARDA-RODAS
4.4.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS |  |  | 4 | M2 | 77.4 | 96.1463 |  |  | 384.5851
4.4.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA |  |  | 4 | M2 | 94.96 | 117.9593 | 541.08 | 493.38 | 471.8372
4.4.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-60 DE 5.0 MM |  |  | 8 | KG | 8.12 | 10.0867 | 541.08 | 493.38 | 80.6933
4.4.4 | 92763 | ARMAÇÃO DE VIGA AÇO CA-50 DE 12.5 MM |  |  | 20 | KG | 4.82 | 5.9874 | 541.08 | 493.38 | 119.7481
4.4.5 | 94966 | CONCRETO FCK=30MPA, |  |  | 0.35 | M3 | 340.27 | 422.6834 | 541.08 | 493.38 | 147.9392
4.4.6 | 92873 | LANÇAMENTO , ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO |  |  | 0.35 | M3 | 154.62 | 192.069 | 541.08 | 493.38 | 67.2241
4.4.7 | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT CIM, FE, |  |  | 0 | TXKM | 0.82 | 1.0186 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4.8 | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, CIM, FER, |  |  | 0 | TXKM | 0.55 | 0.68321 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4.9 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4.10 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA AREIA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4.11 | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NAT BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.53 | 1.9006 | 541.08 | 493.38 | 0
4.4.12 | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA BRITA |  |  | 0 | M3/KM | 1.02 | 1.267 | 541.08 | 493.38 | 0
4.5 |  | GUARDA-CORPOS
4.5.1 | 74195/001 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO |  |  | 0 | M | 266.22 | 330.6985 |  |  | 0
4.5.2 | 74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER |  |  | 0 | M2 | 16.05 | 19.9373 |  |  | 0
|  | TOTAL SUPERESTRUTURA | [9 empty] | 29182.0134
5 |  | ATERROS | [6 empty] | - | -
5.1 | 74154/001 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA |  |  | 0 | M3 | 4.38 | 5.4408 |  |  | 0
5.2 | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL |  |  | 0 | M3 | 1.55 | 1.9254 | 541.08 | 493.38 | 0
5.3 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE |  |  | 0 | M3 | 4.38 | 5.4408 |  |  | 0
5.4 | 73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL |  |  | 0 | M3 | 137.45 | 170.7404 |  |  | 0
|  | TOTAL ATERROS | [9 empty] | 0
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 142000.0047
|  | BDI | 24.22 | %
Miraguaí, 08 de novembro de 2017.
|  | Ivonir Botton |  |  | Hermes Pimentel da Silva
|  | Prefeito Municipal |  |  | Engº. Civil -CREA/RS 049160