## Orçamento Reperf PMF
ORÇAMENTO GLOBAL
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE C.B.U.Q. EXISTENTE E EM PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL MIRAGUAÍ - RS
Local das Obras: TRECHO DAS RUAS SANTOS DUMONT E SANTA ROSA
Área a pavimentar: 13.302,28m² (INCLUSO AS SARJETAS)
SINAPI....................julho/2019
BDI............................25,59%
Item | SINAPI | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor | Valor
[6 empty] | sem BDI | com BDI
1.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | Composição | Mobilização | unid. | 1 | 2941.47 | 2941.47 | 3694.1922
1.2 | Composição | Desmobilização | unid. | 1 | 2941.47 | 2941.47 | 3694.1922
|  | TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7388.3843
CAPEAMENTO ASFÁLTICO (RUAS SANTOS DUMONT E SANTA ROSA)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizada (2,40 x 1,20m) | m² | 2.88 | 311.58 | 897.3504 | 1126.9824
1.2 | 99814 | Limpeza e lavagem do pavimento com jato de alta pressão de ar e água | m² | 11225.44 | 1.4 | 15715.616 | 19737.2421
1.3 | Cotação | Remoção de pedras de calçamento com empilhamento | m² | 63.25 | 8 | 506 | 635.4854 | 0
1.4 | 92970 | Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5cm | m² | 0 | 13.06 | 0 | 0
1.5 | 97913 | Transporte pavim. removida c/Caminhão basc.6m³, rod.paviment. DMT = 0 a 800m | m³ | 12.65 | 1.71 | 21.6315 | 27.167 | 95300 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 60 M3 CR 2,70
|  | Total do Grupo 1.0 |  |  |  |  | 21526.8769 | 0 A 800 M
0
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
2.1 | 96396 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - (esp.= 15cm) | m³ | 8.4 | 88.76 | 745.584 | 936.3789
2.2 | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 55.99 | 6.54 | 366.1746 | 459.8787 | 72945 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 M2 AS 4,21
2.3 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 10686.95 | 1.73 | 18488.4235 | 23219.6111
2.4 | Composição | Pavimentação Asfáltica - Reperfilamento em C.B.U.Q., esp.=3,0cm (compac.) | m³ | 320.61 | 802.64 | 257334.4104 | 323186.286
2.5 | 95303 | Transp. de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.10m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 23404.53 | 1.02 | 23872.6206 | 29981.6242 | Ver 6m³ e 10m³
2.6 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 320.61 | 5.86 | 1878.7746 | 2359.553
2.7 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 10686.95 | 1.73 | 18488.4235 | 23219.6111
2.8 | Composição | Pavimentação Asfáltica - Camada de rolamento em C.B.U.Q., esp.=3,0cm (compac.) | m³ | 320.61 | 802.64 | 257334.4104 | 323186.286
2.9 | 95303 | Transp. de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.10m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 23404.53 | 1.02 | 23872.6206 | 29981.6242 | Ver 6m³ e 10m³
2.10 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q ., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 320.61 | 5.86 | 1878.7746 | 2359.553
|  | Total do Grupo 2.0 |  |  |  |  | 758890.4063
0
3.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0
3.1 | 95241 | Lastro concreto, espes.= 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 22 unidades, concr. fck = 20MPa | m² | 39.6 | 20.94 | 829.224 | 1041.4224 | 829.224
|  | Total do Grupo 3.0 |  |  |  |  | 1041.4224 | 0 | 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE M3 CR 15,64
[8 empty] | 0 | E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8
4.0 |  | SARJETAS | [5 empty] | 0 | 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM A
4.1 | 95241 | Lastro de concreto, espes. = 5 cm, prep. Mec., inclusos lançamento e adensamento, p/sarjetas c/comprim. = 2.154,00m, larg. = 25 cm e altura = 5 cm, conc. fck = 20 Mpa | m² | 538.49 | 19.6902 | 10602.9672 | 13316.2665 | 13316.27 | LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
|  | Total do Grupo 4.0 |  |  |  | 0 | 13316.2665 | 0
5.0 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | ADENSAMENTO. AF_07_2016
5.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa de pedestres | m² | 145.6 | 12.79 | 1862.224 | 2338.7671 |  | Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento, Sarjeta conc.15 Mpa, moldada "in loco", (compr.= 2.550,53m, larg.=25,0cm, esp.=6,0cm)
| 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa divisória de fluxo | m² | 34.44 | 12.79 | 440.4876 | 553.2084 | 440.4876
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 2891.9755 | 0 | #DIV/0!
6.0 |  | MEIO FIO DE CONCRETO
6.1 | Cotação | Retirada de meio fio c/empilhamento e s/remoção | m | 993.54 | 7 | 6954.78 | 8734.5082 | Nâo tem no SINAPI
6.2 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para vias urbanas (uso viário) | m | 1419.44 | 35.93 | 51000.4792 | 64051.5018 | Para a execução dos meios-fios (assentamento e material) poderá ser utilizada a composição 94273 -
6.3 | 83693 | Caiação em meio fio total (preservados e a serem executados) | m² | 567.1 | 3.37 | 1911.127 | 2400.1844
|  | Total do Grupo 6.0 |  |  |  |  | 75186.1944 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
7.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
7.1 | 90105 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira (0,26 m³/88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência. | m³ | 71.99 | 6.61 | 475.8539 | 597.6249 | 90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 11,92
7.2 | 7785 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais | m | 38.5 | 37.01 | 1424.885 | 1789.5131
7.3 | 7761 | Tubo concr. armado, classe PA-2, PB, DN 400 mm, p/águas pluviais (NBR 8890) | m | 0 | 74.11 | 0 | 0
7.4 | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 38.5 | 38.31 | 1474.935 | 1852.3709
7.5 | 7793 | Tubo concr. simples, classe -PS2, PB, DN 600 mm, pa/águas pluviais (NBR 8890) | m | 25.99 | 69.38 | 1803.1862 | 2264.6215
7.6 | 7762 | Tubo concr. armado, classe PA-2, PB, DN 600 mm, p/águas pluviais (NBR 8890) | m | 10.5 | 117.45 | 1233.225 | 1548.8073 | S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE
7.7 | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 36.49 | 55.62 | 2029.5738 | 2548.9417 | 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB M3 CR 19,81
7.8 | 93378 | Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira, (capacidade da caçamba, 0,26 m³/potência 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria , em locais com baixo nível de interferência. | m³ | 56.84 | 17.53 | 996.4052 | 1251.3853 | A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD
7.9 | 41722 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | m³ | 56.84 | 4.49 | 255.2116 | 320.5202 | 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA M3 CR 4,01
7.10 | Composição | Boca de lobo executada em tijolo maciço com grelha de ferro | unid. | 6 | 1044.3 | 6265.8 | 7869.2182 | Calcular
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 20043.0032 | BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
|  | TOTAL DO CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 892896.1452
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (RUA SANTA ROSA)
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizada (2,40 x 1,20m) | m² | 2.88 | 311.58 | 897.3504 | 1126.9824
1.2 | 99814 | Limpeza e lavagem do pavimento com jato de alta pressão de ar e água | m² | 2076.84 | 1.4 | 2907.576 | 3651.6247
1.3 | Cotação | Remoção de pedras de calçamento com empilhamento | m² | 0 | 8 | 0 | 0
1.4 | 92970 | Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5cm | m² | 165.7 | 13.06 | 2164.042 | 2718.4696
1.5 | 97913 | Transporte pavim. removida c/Caminhão basc.6m³, rod.paviment. DMT = 0 a 800m | m³ | 8.29 | 1.71 | 14.1759 | 17.8035
|  | Total do Grupo 1.0 |  |  |  |  | 7514.8801
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 96396 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - (esp.= 15cm) | m³ | 24.31 | 88.76 | 2157.7556 | 2709.9253
2.2 | 96401 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 162.07 | 6.54 | 1059.9378 | 1331.1759
2.3 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 2076.84 | 1.73 | 3592.9332 | 4512.3648
2.4 | Composição | Pavimentação Asfáltica - Camada de rolamento, em C.B.U.Q., esp.= 5,0cm (compac.) | m³ | 103.84 | 788.9 | 81919.376 | 102882.5443
2.5 | 95303 | Transp. de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.10m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 7580.32 | 1.02 | 7731.9264 | 9710.5264 | Ver 6m³ e 10m³
2.6 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 103.84 | 5.86 | 608.5024 | 764.2182
|  | Total do Grupo 2.0 |  |  |  |  | 121910.7548
3.0 |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 95241 | Lastro concreto, espes.= 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 08 unidades, concr. fck = 20MPa | m² | 8.8 | 20.94 | 184.272 | 231.4272
|  | Total do Grupo 3.0 |  |  |  |  | 231.4272
4.0 |  | SARJETAS
4.1 | 95241 | Lastro de concreto, espes. = 5 cm, prep. Mec., inclusos lançamento e adensamento, p/sarjetas c/comprim. = 0,00, larg. = 25 cm e altura = 5 cm, conc. fck = 20 Mpa | m² | 0 | 20.94 | 0 | 0
|  | Total do Grupo 4.0 |  |  |  |  | 0
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa de pedestres | m² | 39.2 | 12.79 | 501.368 | 629.6681
5.2 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa divisória de fluxo | m² | 6.52 | 12.79 | 83.3908 | 104.7305
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 734.3986
6.0 |  | MEIO FIO DE CONCRETO
6.1 | Cotação | Retirada de meio fio c/empilhamento e s/remoção | m | 353.11 | 7 | 2471.77 | 3104.2959
6.2 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para vias urbanas (uso viário) | m | 398.39 | 35.93 | 14314.1527 | 17977.1444
6.3 | 83693 | Caiação em meio fio total (preservados e a serem executados) | m² | 111.55 | 3.37 | 375.9235 | 472.1223
|  | Total do Grupo 6.0 |  |  |  |  | 21553.5626
7.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.1 | 90105 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira (0,26 m³/88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência. | m³ | 194.49 | 6.61 | 1285.5789 | 1614.5585
7.2 | 7785 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais | m | 118.96 | 37.01 | 4402.7096 | 5529.363
7.3 | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 118.96 | 38.31 | 4557.3576 | 5723.5854
7.4 | 7793 | Tubo concr. simples, classe -PS2, PB, DN 600 mm, pa/águas pluviais (NBR 8890) | m | 83.56 | 69.38 | 5797.3928 | 7280.9456
7.5 | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 83.56 | 55.62 | 4647.6072 | 5836.9299
7.6 | 93378 | Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira, (capacidade da caçamba, 0,26 m³/potência 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria , em locais com baixo nível de interferência. | m³ | 155.94 | 17.53 | 2733.6282 | 3433.1637
7.7 | 41722 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | m³ | 155.94 | 4.49 | 700.1706 | 879.3443
7.8 | Composição | Boca de lobo executada em tijolo maciço com grelha de ferro | unid. | 3 | 1044.3 | 3132.9 | 3934.6091
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 34232.4995
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 186177.5228
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) |  |  |  |  | 1086462.0524
Miraguaí, 12 de agosto de 2019.
| IVONIR BOTTON |  |  | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENG. CIVIL - CRA/RS 049160

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE ASFALTO EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ - RS
Local das Obras: TRECHO DAS RUAS SANTOS DUMONT E SANTA ROSA
Área a pavimentar: 13.302,28m²
SINAPI……..........Julho/2019
BDI..........................25,59%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | %
|  | (R$) |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZ.
1.0 | Mobilização e Desmobilização | 7388.3843 | 0.68004 | 3694.1922 | [9 empty] | 3694.1922
CAPEAMENTO ASFÁLTIO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 21526.8769 | 1.9814 | 5381.7192 | 25 | 5381.7192 | 25 | 5381.7192 | 25 | 5381.7192 | 25
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 758890.4063 | 69.8497 | 151778.0813 | 20 | 151778.0813 | 20 | 227667.1219 | 30 | 227667.1219 | 30
3.0 | ACESSIBILIDADE | 1041.4224 | 0.095854 |  |  | 1041.4224 | 100
4.0 | SARJETAS | 13316.2665 | 1.2257 | 6658.1332 | 50 | 6658.1332 | 50
5.0 | SINALIZAÇÃO | 2891.9755 | 0.26618 | [8 empty] | 2891.9755 | 100
6.0 | MEIO FIO DE CONCRETO | 75186.1944 | 6.9203 | 37593.0972 | 50 | 37593.0972 | 50
7.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 20043.0032 | 1.8448 | 10021.5016 | 50 | 10021.5016 | 50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.0 | SERVICOS INICIAIS | 7514.8801 | 0.69168 | [6 empty] | 3005.9521 | 40 | 3005.9521 | 40 | 1502.976 | 20
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 121910.7548 | 11.2209 | [8 empty] | 85337.5284 | 70 | 36573.2264 | 30
3.0 | ACESSIBILIDADE | 231.4272 | 0.021301 | [8 empty] | 231.4272 | 100
4.0 | SARJETAS | 0 | 0
5.0 | SINALIZACÃO | 734.3986 | 0.067595 | [10 empty] | 734.3986 | 100
6.0 | MEIO FIO DE CONCRETO | 21553.5626 | 1.9838 | [6 empty] | 12932.1376 | 60 | 8621.4251 | 40
7.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 34232.4995 | 3.1508 | [8 empty] | 23962.7496 | 70 | 10269.7498 | 30
| TOTAL SIMPLES | 1086462.0524 | 100 | 215126.7247 | 19.8007 | 212473.9549 | 19.5565 | 233048.8411 | 21.4503 | 248986.9308 | 22.9172 | 124051.0578 | 11.4179 | 52774.5431 | 4.8575
| TOTAL ACUMULADO | 1086462.0524 | 100 | 215126.7247 | 19.8007 | 427600.6796 | 39.3572 | 660649.5208 | 60.8074 | 909636.4515 | 83.7246 | 1033687.5093 | 95.1425 | 1086462.0524 | 100
Miraguaí, 12 de agosto de 2019
| IVONIR BOTTON | [8 empty] | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL | [8 empty] | ENG. CIVIL - CRA/RS 049160