## Orçamento Reperf PMF
ORÇAMENTO GLOBAL
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE C.B.U.Q. EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL MIRAGUAÍ - RS
Local das Obras: TRECHO DAS RUAS SANTOS DUMONT, GERMANO EISE PIT, DOM PEDRO, SANTA ROSA E AVENIDADA GETÚLIO VARGAS
Área a pavimentar: 17.551,83m²
SINAPI............Setembro/2017
BDI............................25,59%
Item | SINAPI | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor | Valor
[6 empty] | sem BDI | com BDI
1.0 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1 | Composição | Mobilização | unid. | 1 | 2941.47 | 2941.47 | 3694.1922
1.2 | Composição | Desmobilização | unid. | 1 | 2941.47 | 2941.47 | 3694.1922
|  | TOTAL DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7388.3843
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizada (2,40 x 1,20m) | m² | 2.88 | 226.61 | 652.6368 | 819.6466
1.2 | 73806/001 | Limpeza e lavagem do pavimento com jato de alta pressão de ar e água | m² | 14144.7 | 1.4 | 19802.58 | 24870.0602
1.3 | 85375 | Remoção de pedras de calçamento com empilhamento | m² | 103.11 | 10.72 | 1105.3392 | 1388.1955
1.4 | 85366 | Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5cm | m² | 0 | 17.78 | 0 | 0
1.5 | 95300 | Transporte pavim. removida c/Caminhão basc.6m³, rod.paviment. DMT = 0 a 800m | m³ | 22.01 | 2.95 | 64.9295 | 81.545
|  | Total do Grupo 1.0 |  |  |  |  | 27159.4472
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 73710 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - (esp.= 15cm) | m³ | 14.02 | 80.02 | 1121.8804 | 1408.9696
2.2 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 93.43 | 4.21 | 393.3403 | 493.9961
2.3 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 13506.24 | 1.11 | 14991.9264 | 18828.3604
2.4 | 95990 | Pavimentação Asfáltica - Reperfilamento em C.B.U.Q., esp.=3,0cm (compac.) | m³ | 405.19 | 514.63 | 208522.9297 | 261883.9474
2.5 | 72887 | Transp. comercial de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.6m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 29578.87 | 0.99 | 29283.0813 | 36776.6218
2.6 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 405.19 | 5.18 | 2098.8842 | 2635.9887
2.7 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 13506.24 | 1.11 | 14991.9264 | 18828.3604
2.8 | 95990 | Pavimentação Asfáltica - Camada de rolamento em C.B.U.Q., esp.=3,0cm (compac.) | m³ | 405.19 | 514.63 | 208522.9297 | 261883.9474
2.9 | 72887 | Transp. comercial de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.6m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 29578.87 | 0.99 | 29283.0813 | 36776.6218
2.10 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q ., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 405.19 | 5.18 | 2098.8842 | 2635.9887
|  | Total do Grupo 2.0 |  |  |  |  | 642152.8022
3.0 |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 95241 | Lastro concreto, espes.= 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 22 unidades, concr. fck = 20MPa | m² | 48.4 | 19.24 | 931.216 | 1169.5142
|  | Total do Grupo 3.0 |  |  |  |  | 1169.5142
4.0 |  | SARJETAS
4.1 | 95241 | Lastro de concreto, espes. = 5 cm, prep. Mec., inclusos lançamento e adensamento, p/sarjetas c/comprim. = 2.399,14m, larg. = 25 cm e altura = 5 cm, conc. fck = 20 Mpa | m² | 599.79 | 19.24 | 11539.9596 | 14493.0353
|  | Total do Grupo 4.0 |  |  |  |  | 14493.0353
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa de pedestres | m² | 193.96 | 20.74 | 4022.7304 | 5052.1471
| 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa divisória de fluxo | m² | 39 | 20.74 | 808.86 | 1015.8473
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 6067.9944
6.0 |  | MEIO FIO DE CONCRETO
6.1 | 85335 | Retirada de meio fio c/empilhamento e s/remoção | m | 1033.89 | 6.33 | 6544.5237 | 8219.2673
6.2 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para vias urbanas (uso viário) | m | 1494.79 | 32.71 | 48894.5809 | 61406.7042
6.3 | 83693 | Caiação em meio fio total (preservados e a serem executados) | m² | 671.76 | 2.76 | 1854.0576 | 2328.5109
|  | Total do Grupo 6.0 |  |  |  |  | 71954.4824
7.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.1 | 90105 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira (0,26 m³/88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência. | m³ | 116.92 | 11.45 | 1338.734 | 1681.316
7.2 | 7785 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais | m | 38.5 | 35.59 | 1370.215 | 1720.853
7.3 | 7761 | Tubo concr. armado, classe PA-2, PB, DN 400 mm, p/águas pluviais (NBR 8890) | m | 0 | 70.54 | 0 | 0
7.4 | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 38.5 | 35.13 | 1352.505 | 1698.611
7.5 | 7793 | Tubo concr. simples, classe -PS2, PB, DN 600 mm, pa/águas pluviais (NBR 8890) | m | 25.99 | 66.71 | 1733.7929 | 2177.4705
7.6 | 7762 | Tubo concr. armado, classe PA-2, PB, DN 600 mm, p/águas pluviais (NBR 8890) | m | 57.3 | 111.79 | 6405.567 | 8044.7516
7.7 | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 83.29 | 50.92 | 4241.1268 | 5326.4311
7.8 | 93378 | Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira, (capacidade da caçamba, 0,26 m³/potência 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria , em locais com baixo nível de interferência. | m³ | 88.54 | 18.88 | 1671.6352 | 2099.4066
7.9 | 41722 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | m³ | 88.54 | 4.01 | 355.0454 | 445.9015
7.10 | Composição | Boca de lobo executada em tijolo maciço com grelha de ferro | unid. | 8 | 973.18 | 7785.44 | 9777.7341
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 32972.4756
|  | TOTAL DO CAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 803358.1356
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizada (2,40 x 1,20m) | m² | 2.88 | 226.61 | 652.6368 | 819.6466
1.2 | 73806/001 | Limpeza e lavagem do pavimento com jato de alta pressão de ar e água | m² | 3407.13 | 1.4 | 4769.982 | 5990.6204
1.3 | 85375 | Remoção de pedras de calçamento com empilhamento | m² | 0 | 10.72 | 0 | 0
1.4 | 85366 | Demolição manual de pavimentação em concreto asfáltico, espessura 5cm | m² | 165.7 | 17.78 | 2946.146 | 3700.9486
1.5 | 95300 | Transporte pavim. removida c/Caminhão basc.6m³, rod.paviment. DMT = 0 a 800m | m³ | 8.29 | 2.95 | 24.4555 | 30.7137
|  | Total do Grupo 1.0 |  |  |  |  | 10541.9292
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 73710 | Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação - (esp.= 15cm) | m³ | 24.31 | 80.02 | 1945.2862 | 2443.0849
2.2 | 72945 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | m² | 162.07 | 4.21 | 682.3147 | 856.919
2.3 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 3407.13 | 1.11 | 3781.9143 | 4749.7062
2.4 | 95995 | Pavimentação Asfáltica - Camada de rolamento, em C.B.U.Q., esp.= 5,0cm (compac.) | m³ | 170.35 | 503.96 | 85849.586 | 107818.4951
2.5 | 72887 | Transp. comercial de C.B.U.Q. c/Caminhão basc.6m³, rod.pavimentada, DMT=73,0Km | m³xkm | 12435.55 | 0.99 | 12311.1945 | 15461.6292
2.6 | 72891 | Carga, manobra e descarga C.B.U.Q., c/caminhão Basc. 6m³, em Vibro-Acabadora | m³ | 170.35 | 5.18 | 882.413 | 1108.2225
|  | Total do Grupo 2.0 |  |  |  |  | 132438.0569
3.0 |  | ACESSIBILIDADE
3.1 | 95241 | Lastro concreto, espes.= 5 cm, preparo mecânico, incl. lançamento e adensamento, para rampa de acesso com área de 2,20m² - 08 unidades, concr. fck = 20MPa | m² | 17.6 | 19.24 | 338.624 | 425.2779
|  | Total do Grupo 3.0 |  |  |  |  | 425.2779
4.0 |  | SARJETAS
4.1 | 95241 | Lastro de concreto, espes. = 5 cm, prep. Mec., inclusos lançamento e adensamento, p/sarjetas c/comprim. = 0,00, larg. = 25 cm e altura = 5 cm, conc. fck = 20 Mpa | m² | 0 | 19.24 | 0 | 0
|  | Total do Grupo 4.0 |  |  |  |  | 0
5.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa de pedestres | m² | 103.2 | 20.74 | 2140.368 | 2688.0882
| 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro - faixa divisória de fluxo | m² | 6.52 | 20.74 | 135.2248 | 169.8288
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 2857.917
6.0 |  | MEIO FIO DE CONCRETO
6.1 | 85335 | Retirada de meio fio c/empilhamento e s/remoção | m | 433.71 | 6.33 | 2745.3843 | 3447.9281
6.2 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100X15X13X30cm (comprimento X base inferior x base superior x altura, para vias urbanas (uso viário) | m | 480.99 | 32.71 | 15733.1829 | 19759.3044
6.3 | 83693 | Caiação em meio fio total (preservados e a serem executados) | m² | 165.48 | 2.76 | 456.7248 | 573.6007
|  | Total do Grupo 6.0 |  |  |  |  | 23780.8332
7.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
7.1 | 90105 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira (0,26 m³/88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência. | m³ | 194.49 | 11.45 | 2226.9105 | 2796.7769
7.2 | 7785 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais | m | 118.96 | 35.59 | 4233.7864 | 5317.2123
7.3 | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 118.96 | 35.13 | 4179.0648 | 5248.4875
7.4 | 7793 | Tubo concr. simples, classe -PS2, PB, DN 600 mm, pa/águas pluviais (NBR 8890) | m | 83.56 | 66.71 | 5574.2876 | 7000.7478
7.5 | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | m | 83.56 | 50.92 | 4254.8752 | 5343.6978
7.6 | 93378 | Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira, (capacidade da caçamba, 0,26 m³/potência 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria , em locais com baixo nível de interferência. | m³ | 155.94 | 18.88 | 2944.1472 | 3697.5545
7.7 | 41722 | Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana | m³ | 155.94 | 4.01 | 625.3194 | 785.3386
7.8 | Composição | Boca de lobo executada em tijolo maciço com grelha de ferro | unid. | 3 | 973.18 | 2919.54 | 3666.6503
|  | Total do Grupo 5.0 |  |  |  |  | 33856.4657
|  | TOTAL DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 203900.4798
|  | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) |  |  |  |  | 1007258.6154
Miraguaí, 09 de outubro de 2017.
| IVONIR BOTTON |  |  | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  | ENG. CIVIL - CRA/RS 049160

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. SOBRE ASFALTO EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAGUAÍ - RS
Local das Obras: TRECHO DAS RUAS SANTOS DUMONT, GERMANO EISE PIT, DOM PEDRO, SANTA ROSA E AVENIDA GETÚLIO VARGAS
Área a pavimentar: 17.551,83m²
SINAPI..........Setembro/2017
BDI..........................25,59%
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | % | VALORES SERVIÇOS (R$) | %
|  | (R$) |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZ.
1.0 | Mobilização e Desmobilização | 7388.3843 | 0.73351 | 3694.1922 | [9 empty] | 3694.1922
CAPEAMENTO ASFÁLTIO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 27159.4472 | 2.6964 | 6789.8618 | 25 | 6789.8618 | 25 | 6789.8618 | 25 | 6789.8618 | 25
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 642152.8022 | 63.7525 | 128430.5604 | 20 | 128430.5604 | 20 | 192645.8407 | 30 | 192645.8407 | 30
3.0 | ACESSIBILIDADE | 1169.5142 | 0.11611 |  |  | 1169.5142 | 100
4.0 | SARJETAS | 14493.0353 | 1.4389 | 7246.5176 | 50 | 7246.5176 | 50
5.0 | SINALIZAÇÃO | 6067.9944 | 0.60243 | [8 empty] | 6067.9944 | 100
6.0 | MEIO FIO DE CONCRETO | 71954.4824 | 7.1436 | 35977.2412 | 50 | 35977.2412 | 50
7.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 32972.4756 | 3.2735 | 16486.2378 | 50 | 16486.2378 | 50
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
1.0 | SERVICOS INICIAIS | 10541.9292 | 1.0466 | [6 empty] | 4216.7717 | 40 | 4216.7717 | 40 | 2108.3858 | 20
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | 132438.0569 | 13.1484 | [8 empty] | 92706.6398 | 70 | 39731.4171 | 30
3.0 | ACESSIBILIDADE | 425.2779 | 0.042221 | [8 empty] | 425.2779 | 100 | 212.6389 | 50
4.0 | SARJETAS | 0 | 0
5.0 | SINALIZACÃO | 2857.917 | 0.28373 | [10 empty] | 2857.917 | 100
6.0 | MEIO FIO DE CONCRETO | 23780.8332 | 2.3609 | [6 empty] | 14268.4999 | 60 | 9512.3333 | 40
7.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 33856.4657 | 3.3612 | [8 empty] | 23699.526 | 70 | 10156.9397 | 30
| TOTAL SIMPLES | 1007258.6154 | 100 | 198624.611 | 19.7193 | 196099.933 | 19.4687 | 199435.7025 | 19.7999 | 217920.9741 | 21.6351 | 136628.543 | 13.5644 | 58761.4907 | 5.8338
| TOTAL ACUMULADO | 1007258.6154 | 100 | 198624.611 | 19.7193 | 394724.5441 | 39.188 | 594160.2466 | 58.9879 | 812081.2206 | 80.6229 | 948709.7636 | 94.1873 | 1007471.2544 | 100.0211
Miraguaí, 09 de outubro de 2017
| IVONIR BOTTON | [8 empty] | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL | [8 empty] | ENG. CIVIL - CRA/RS 049160