## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: Pavimentação com Pedras Irregulares.
Executor: Prefeitura Municipal de Miraguaí /RS.
Local: | Trecho da Rua Marechal Floriano - Miraguaí/RS.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | % do item | 1º Mês | % do item | 2º Mês | TOTAL
|  |  | (R$) |  | (R$) | (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | 538.099 |  |  | 538.099
2.0 | PAVIMENTACÃO COM PEDRAS IRREGULARES/ACESSIBILIDADE | 40.9533 | 13981.33 | 59.0467 | 20158.3724 | 34139.7024
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100 | 7543.2402 |  |  | 7543.2402
4.0 | MEIO FIO DE CONCRETO/ACESSIBILIDADE | 679.2619 | 679.2619 |  |  | 679.2619
| TOTAL DO MÊS | 53.0111 | 22741.9311 | 46.9889 | 20158.3724 | 42900.3035
| TOTAL ACUMULADO (R$) | 53.0111 | 22741.9311 | 100 | 42900.3035
Miraguaí, 11 de março 2019.
| IVONIR BOTTON | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL | ENGº. CIVIL - CREA 049160

## ORÇAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL
Projeto: Pavimentação com Pedras Irregulares.
Executor: Prefeitura Municipal de Miraguaí /RS.
Local: | Trecho da Rua Marechal Floriano - Miraguaí/RS.
BDI=27,00%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | SINAPI-ABRIL/2016 | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
[5 empty] | MATERIAL E MÃO DE OBRA, SEM BDI | MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM BDI | MATERIAL E MÃO DE OBRA, TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de Obra em Chapa de aço galvanizada (2,00x1,25M) | 74209/001 | m² | 2.5 | 169.48 | 215.2396 | 538.099 | 423.7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 538.099
0
2.0 | PAVIMENTACÃO COM PEDRAS IRREGULARES/ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
2.1 | Serviços topográficos p/pavimentação, acompanhamento e greide | 78472 | m² | 1222.58 | 0.38 | 0.4826 | 590.0171 | 464.5804
2.2 | Regularização de superfícies em terra com motoniveladora | obs.:1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Colchão de argila | obs.:1 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Extração, carga, transporte e assentamento de pedra poliédrica, exclusive transporte de pedra. | COMP. 02 | m² | 1222.58 | 19.05 | 24.1935 | 29578.4892 | 23290.149
2.6 | Transporte local com caminhão basc. 6m³, em via urbana com revestimento poliédrico, DMT = 1,00KM | 97913 | m³ x km | 265 | 1.65 | 2.0955 | 555.3075 | 97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME M3XKM CR 1,65
2.7 | Rejunte com pó de brita | Comp. 04 | m² | 1222.58 | 1.95 | 2.4765 | 3027.7194 | NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
2.8 | Compactação do pavimento | Comp.03 | m² | 1222.58 | 0.25 | 0.3175 | 388.1692 | 305.645
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 34139.7024 | 0 |  | #REF!
3.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira (0,26 m³/88 hp), largura menor que 0,80 m, em solo de 1ª categoria com baixo nível de interferência. | 90105 | m³ | 39.63 | 6.49 | 8.24 | 326.5512
3.2 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 MM, para águas pluviais | 7785 | m | 39 | 38.93 | 49.44 | 1928.16
3.3 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento) | 92809 | m | 39 | 38.33 | 48.68 | 1898.52
3.4 | Reaterro mecanizada de vala com retroescavadeira, (capacidade da caçamba, 0,26 m³/potência 88 hp), largura até 0,80 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria , em locais com baixo nível de interferência. | 93378 | m³ | 34.86 | 17.44 | 22.15 | 772.149
3.5 | Boca de lobo executada em tijolo maciço com grelha de ferro | Composição | unid. | 2 | 1030.65 | 1308.93 | 2617.86
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7543.2402
[8 empty] | 0 |  | #REF!
4.0 | MEIO FIO DE CONCRETO/ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 0
4.1 | Meio fio de concreto pré-moldado ou moldado "in loco" | obs.:2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Concreto 20Mpa - Rampa de Espessura 8 cm (02 unidades) | 94964 | m³ | 1.63 | 328.13 | 416.7251 | 679.2619
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 679.2619 |  | 35.09
42900.3035
Obs.: 1 - Os serviços de regularização do leito e transporte de argila serão de responsabilidade do Município de Miraguaí-RS.
Obs.: 2 - Os meios fios serão de responsabilidades dos moradores beneficiados.
Miraguaí, 11 de março de 2019.
| IVONIR BOTTON |  |  |  | HERMES PIMENTEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  | ENGº. CIVIL - CREA 049160